## Release Plan
Proyecto: | (SAES UPIICSA)
Versión: | 1.0
|  | Iteración 1 | 2017-06-09
Product Backlog y Release |  | Iteración 2 | 2017-07-12
Historia | Descripción | Esfuerzo | Iteración | Esf It1
H0 | Tareas técnicas de preparación | 49 | 1 | 49 | 0
H1 | Inicio. Autenticación | 18 | 1 | 18 | 0
H2 | Los alumnos se quejan del servicio de inscripción ( se cae el sistema) | 32 | 2 | 0 | 32
H3 | Se cae el sistema al subir calificaciones. | 17 | 2 | 0 | 17
|  | 116 |  | 67 | 49
Comentarios al template
En esta hoja de la planilla se ingresan las historias (casos de uso), tal como se acordaron junto al cliente.
Siguiendo esa definición, se le pide al cliente que las priorice y así se pueda determinar cuáles de ellas
podrían quedar definidas para la iteración 1 o para las posteriores. Esta definición se alimenta de la estimación
de esfuerzo que el grupo de desarrollo hace. Para hacer una estimación más precisa, se recomienda desglosar
la historia en las tareas técnicas relevantes (siguiente hoja: Development Plan) para tener una idea más clara.
Importante
Ir a la última hoja "Listas" y actualizar los nombres de los developers/testers que corresponda.

## Development Plan
Proyecto: | (SAES UPIICSA)
Versión: | 1.0
Sprint (Development) Plan
Historia | Tarea | Asignado | Estado | Esfuerzo | 2017-06-15 | 2017-06-22 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 2017-08-17
H0 | Configurar repositorio código | Equipo 1 | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H0 | Configurar servidores | Equipo 1 | Pendiente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H0 | Configurar ambiente individual desarrollo | Todos | Pendiente | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H0 | Configurar ambiente de testing/demo | Equipo 1 | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H0 | Logos y gráficos básicos | Equipo 1 | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H0 | Armar template de página genérica | Equipo 1 | Pendiente | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Crear tabla usuario con todos sus campos | Equipo 2 | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Crear storedproc de validación de cuenta usuario | Equipo 3 | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Cookies y encriptación de dato inicial | Equipo 2 | Pendiente | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Desde página principal: login | Equipo 3 | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Página de re-ingreso login | Equipo 2 | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Testing H1 | Equipo 4 | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Correcciones a H1 | Equipo 3 | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Revisión del Log del servidor y exepciones arrogadas | Equipo 5 | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Verificar estatus del alumno | Equipo 2 | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Mantenimiento con base en las excepciones | Equipo 5 | Pendiente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Testing H2 | Equipo 5 | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Revisión de seguridad | Equipo 6 | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Correcciones al código, hacerlo mas robusto | Equipo 4 | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3 | Revisión del Log del servidor y exepciones arrogadas | Equipo 5 | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3 | Validar la entrada correspondiente de datos | Equipo 3 | Pendiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3 | Mantenimiento con base en las excepciones | Equipo 4 | Pendiente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3 | Recuperar datos de la BD | Equipo 4 | Pendiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3 | Testing H2 | Equipo 5 | Pendiente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3 | Correcciones H3 | Equipo 3 | Pendiente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99
Comentarios al template
En esta hoja de la planilla se ingresan las tareas técnicas necesarias para implementar cada una de las historias. Debe considerarse testing y esfuerzo de posibles correcciones y calendarizarlo
de acuerdo a la disponibilidad de la persona de testing y de desarrollo, según corresponda.
La calendarización se propone en un formato al estilo Scrum (backlog), en el cual se define el esfuerzo estimado para realizar la tarea y ese esfuerzo está pendiente (deuda) hasta la semana
en que sea realizado.

## Listas
Developer | Estado
Equipo 1 | Pendiente
Equipo 2 | En progreso
Equipo 3 | Terminado
Equipo 4 | Cancelado
Equipo 5
Equipo 6
Equipo 7
Equipo 8
Equipo 9
Equipo 10
Todos
N/D